「AI创作，豆你好玩」

Toby.AI创作首届全民AI创作大赛
活动策划方案

主办单位：中国电信江苏公司
文档版本：V1.0
编制日期：2026年10月

# 目  录

一、活动概述

二、产品核心介绍与传播口径

三、活动核心目标

四、活动时间规划

五、参赛入口及报名流程

六、赛道设置与作品要求

七、评选机制（多维度综合评分体系）

八、奖项体系（完整方案）

九、完整活动规则

十、推广执行节奏

十一、预算汇总

十二、预期效果

十三、风险控制与应急预案

# 一、活动概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 活动名称 | 「AI创作，豆你好玩」—— Toby.AI创作首届全民AI创作大赛 |
| 活动主题 | 用A豆释放创造力，人人都是AI创作者 |
| 主办单位 | 中国电信江苏公司 |
| 参赛对象 | 全体消费者（无身份、年龄上限限制） |
| 活动周期 | 10月预热启动 → 11月作品征集 → 12月评选颁奖 |
| 核心目标 | 以赛促用、以奖促活，快速提升Toby.AI创作平台曝光度与用户活跃率 |
| 活动预算 | 实际成本约1.9万元（对外宣传面值约3万元） |

# 二、产品核心介绍与传播口径

Toby.AI创作是面向全量用户推出的一站式AI创作平台。平台独创A豆统一计量单位，用户完成一次购买后，可将A豆按需分配至全平台多个AI创作场景，彻底打破传统单一AI应用的会员壁垒，实现一套Token全场景通用，使用便捷性极强。

一句话卖点："一份A豆，五大AI能力，全场景创作自由"

| 功能模块 | 功能说明 | 传播亮点 |
| --- | --- | --- |
| AI唱作人 | 支持文本一键生成原创音乐、各类音效 | "你的第一首AI单曲" |
| AI生图 | 通过提示词快速生成图像，内置AI润色引导，零基础可操作 | "零基础也能当设计师" |
| AI视频 | 接入Seedance等一线AI模型，高效生成创意短视频 | "一句话拍一部短片" |
| AI播客 | 实现文字转语音，一键生成专属播客内容 | "人人都有AI主播间" |
| 资讯Claw | 定时采集、智能分析各类信息，通过短信推送至用户手机 | "AI帮你看新闻" |

# 三、活动核心目标

以赛促用：通过创作大赛形式，引导用户深度体验Toby.AI全功能模块，培养使用习惯

以奖促活：依托多层次奖项激励，提升用户活跃度与创作频次

业务拉动：拉动Toby.AI销售品及电信随心选权益业务的订购转化

内容沉淀：积累优质UGC内容，形成平台内容生态

品牌传播：提升Toby.AI创作平台大众认知度，建立"人人可用AI创作"的品牌心智

# 四、活动时间规划

| 阶段 | 时间 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 预热蓄水期 | 10月1日—10月15日 | 活动预告、KOL种草、营业厅物料铺设、社群预热 |
| 报名&订购期 | 10月16日—10月31日 | 用户订购产品、获取参赛资格、熟悉平台功能 |
| 创作征集期 | 11月1日—11月30日 | 参赛者使用Toby.AI进行创作并提交作品 |
| 作品初审期 | 12月1日—12月7日 | 平台审核作品合规性，筛选入围作品进入公投池 |
| 全民投票期 | 12月8日—12月21日（14天） | 入围作品公开展示，开放全民投票+专家评审（并行） |
| 成绩汇总期 | 12月22日—12月25日 | 按权重综合计算最终得分，确定获奖名单 |
| 获奖公示期 | 12月26日—12月28日（3天） | 获奖名单公示，接受异议申诉 |
| 颁奖及兑奖 | 12月29日—12月31日 | 线上颁奖直播+奖品发放 |

# 五、参赛入口及报名流程

## 5.1 参赛资格获取

用户通过以下任一渠道完成订购（统一均价20元/月），即自动获得参赛资格：

| 渠道 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 线下营业厅 | 到店告知营业员"办理Toby.AI创作大赛" → 订购专属销售品 → 现场激活 | 营业员协助完成注册，可现场体验首次创作 |
| 电信随心选权益 | 电信APP → 权益中心 → 随心选 → 选取「Toby.AI创作」权益 → 激活生效 | 已订购随心选用户可直接绑定权益 |

## 5.2 报名流程

采用"订购即报名，创作即参赛"的零门槛机制：

Step 1 订购激活：通过线下营业厅或线上随心选渠道完成订购（20元/月）

Step 2 注册登录：打开Toby.AI创作平台（APP/H5/小程序），使用电信手机号一键登录

Step 3 确认参赛：进入「创作大赛」活动专区，点击"我要参赛"，选择参赛赛道（可多选），阅读并同意参赛须知

Step 4 领取礼包：系统自动发放参赛专属300 A豆体验包，立即开始创作

Step 5 提交作品：使用Toby.AI创作作品并直接提交，作品自动计入参赛记录

## 5.3 报名激励机制

| 激励项 | 条件 | 奖励 |
| --- | --- | --- |
| 参赛有礼 | 成功确认参赛 | 赠送300 A豆体验包 |
| 早鸟奖励 | 前2000名确认参赛 | 额外赠送200 A豆 + 限定"先锋创作者"数字徽章 |
| 营业厅专属 | 线下营业厅报名 | 营业员现场指导完成首件作品，额外赠送100 A豆 |
| 好友同行 | 邀请好友成功参赛（不限人数） | 双方各得100 A豆 |

# 六、赛道设置与作品要求

## 6.1 五大赛道

| 赛道 | 对应功能 | 作品形式 | 作品要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🎵 AI唱作人赛道 | AI唱作人 | 音频（MP3/WAV） | 使用AI唱作人生成的原创音乐/音效，时长30秒—5分钟，需附创作说明（100字内） |
| 🎨 AI生图赛道 | AI生图 | 图像（JPG/PNG） | 使用AI生图创作的视觉作品，单件或组图（≤9张），需附创作灵感说明 |
| 🎬 AI视频赛道 | AI视频 | 视频（MP4，≤3分钟） | 使用AI视频生成的短视频，需附作品简介（100字内） |
| 🎙️ AI播客赛道 | AI播客 | 音频（MP3/WAV） | 使用AI播客生成的播客内容，时长1—15分钟，主题不限 |
| 🏆 全能创作赛道 | 多模块综合 | 组合提交 | 综合使用≥3个功能模块的跨界创作，需附整体创作说明 |

## 6.2 作品提交规范

提交方式：在Toby.AI创作平台内"创作大赛"专区直接提交，作品自动关联参赛账号

提交数量：单赛道不限提交数量，鼓励多创作（创作量纳入评分）

原创声明：提交即视为承诺作品为本人通过Toby.AI创作平台生成，禁止搬运、抄袭

内容合规：作品不得包含违法违规、低俗暴力、侵犯他人权益的内容，违规即取消参赛资格

# 七、评选机制（多维度综合评分体系）

## 7.1 评分维度与权重

| 评分维度 | 权重 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 创作活跃度 | 20% | 统计参赛期间用户的A豆消耗量、作品提交总数、功能模块使用覆盖度 |
| 作品质量 | 30% | 专家评审团从创意性、完成度、艺术表现力、场景应用价值四个子维度评分 |
| 人气投票 | 30% | 全民线上投票，每人每天限投3票（同一作品限投1票），投票数据真实透明 |
| 社交传播力 | 10% | 作品被分享次数、社交平台传播数据（分享按钮点击量+外部平台引用量） |
| 功能探索度 | 10% | 参赛期间使用Toby.AI功能模块的多样性（使用越多模块得分越高，引导用户体验全功能） |

综合得分公式：

综合得分 = 创作活跃度得分×20% + 作品质量得分×30% + 人气投票得分×30% + 社交传播力得分×10% + 功能探索度得分×10%

## 7.2 评选流程

| 阶段 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 作品征集 | 11月1日—11月30日 | 参赛者创作并提交作品 |
| 作品初审 | 12月1日—12月7日 | 平台审核作品合规性，筛选入围作品进入公投池 |
| 全民投票 | 12月8日—12月21日（14天） | 活动页公开展示入围作品，开放全民投票通道 |
| 专家评审 | 12月8日—12月21日（与投票并行） | 评审团独立打分，提升效率 |
| 成绩汇总 | 12月22日—12月25日 | 按权重综合计算最终得分，确定获奖名单 |
| 获奖公示 | 12月26日（公示期3天） | 在Toby.AI创作平台及电信官方渠道公示获奖名单 |
| 颁奖及兑奖 | 12月29日—12月31日 | 线上颁奖 + 奖品发放 |

## 7.3 投票规则

投票资格：所有注册用户均可参与投票（不限于参赛者），拉动非参赛用户关注活动

投票限额：每人每天3票，同一作品每天限投1票，防止刷票

防刷机制：同一设备/IP/手机号限投，异常投票行为自动检测并清除无效票数

投票激励：每日完成投票可抽取A豆红包（每日奖池2000 A豆），吸引持续回访

# 八、奖项体系（完整方案）

设计原则：

以江苏电信自有资源为主奖品：话费、流量、宽带、权益会员——面值感知高，实际边际成本极低

A豆作为核心激励介质：平台虚拟资源，几乎零成本，但对用户有实用价值

实物奖品控制在小件、实用级别：不送手机/平板，改送与电信场景相关的小硬件

总预算控制在2万元以内（对外宣传面值3万+）

## 8.1 主赛道奖项（全能创作赛道）

| 奖项等级 | 名额 | 奖品内容 | 面值感知 | 实际成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🥇 全能金奖 | 1名 | 江苏电信千兆宽带免费1年 + 5,000 A豆 | ≈1,800元 | ≈400元 |
| 🥈 全能银奖 | 2名 | 江苏电信5G畅享套餐（129元档）免费半年 + 3,000 A豆 | ≈774元 | ≈200元 |
| 🥉 全能铜奖 | 3名 | 江苏电信100元话费 + 2,000 A豆 | ≈300元 | ≈120元 |

## 8.2 单项赛道奖项（4条赛道，每条独立评奖）

| 奖项 | 名额（每赛道） | 奖品内容 | 面值感知 | 实际成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最佳创意奖 | 1名 | 天翼云盘黄金会员1年 + 2,000 A豆 | ≈200元 | ≈60元 |
| 最佳人气奖 | 1名 | 电信50元话费 + 1,000 A豆 | ≈150元 | ≈60元 |
| 优秀创作者 | 3名 | 电信30元话费 + 500 A豆 | ≈80元 | ≈40元 |

## 8.3 特别奖项

| 奖项 | 名额 | 评选条件 | 奖品 | 面值感知 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新人创作之星 | 3名 | 首次使用Toby.AI的新用户中表现最优 | 电信50元话费 + 1,500 A豆 | ≈150元 |
| 社交传播达人 | 3名 | 作品分享传播数据TOP3 | 电信30元话费 + 1,000 A豆 | ≈80元 |
| 最活跃创作者 | 3名 | 创作量（A豆消耗量）TOP3 | 2,000 A豆 + 电信视频会员季卡 | ≈100元 |

## 8.4 全民参与奖（普惠激励，人人可得）

| 奖项 | 达成条件 | 奖励 |
| --- | --- | --- |
| 首作有礼 | 提交第1件参赛作品 | 50 A豆 |
| 创作小能手 | 累计提交≥5件作品 | 100 A豆 + 电信5元话费券 |
| 全能体验官 | 体验全部5个功能模块 | 200 A豆 + 限定数字徽章 |
| 人气选手 | 个人作品累计≥50票 | 100 A豆 |
| 推荐有奖 | 成功邀请≥3位好友参赛 | 200 A豆 + 电信10元话费券 |

## 8.5 奖品话术包装建议

对外宣传时，不直接说"送话费"，而是包装成"江苏电信AI创作大礼包"：

千兆宽带创作网络保障（金奖）

5G极速创作流量包（银奖）

A豆创作基金（全员可领）

天翼云盘创作素材空间（创意奖）

让每个奖品都和"AI创作"场景挂钩，用户拿到的不只是话费，而是一整套创作基础设施。

# 九、完整活动规则

## 9.1 参赛须知

参赛者需使用中国大陆电信手机号注册Toby.AI创作账号

参赛者需订购Toby.AI创作销售品或随心选权益（含Toby.AI创作），活动期间保持业务有效状态

每人可报名多个赛道，作品数量不限

参赛作品必须通过Toby.AI创作平台生成，禁止使用其他工具制作后冒充AI创作

作品内容须合法合规，不得含有违法违规、色情暴力、政治敏感、侵犯第三方知识产权等内容

## 9.2 作品征集规则

作品征集期为11月1日00:00至11月30日23:59

作品须在征集期内创作并提交，历史作品不计入参赛

提交作品时需选择所属赛道，并填写作品标题及创作说明

单赛道提交数量不限，鼓励创作者多产出、多尝试

## 9.3 投票规则

投票期为12月8日至12月21日，共14天

投票面向所有注册用户开放（不限于参赛者）

每人每天限投3票，对同一作品每天限投1票

投票通道于12月21日23:59统一关闭，逾期不补

平台将对投票数据进行反作弊监测，清除机器刷票、多账号刷票等无效票

## 9.4 获奖公示及兑奖流程

获奖名单于12月26日在Toby.AI创作平台公告栏及电信官方公众号同步公示

公示期为3天（12月26日—28日），期间接受异议申诉

获奖用户须在公示期结束后7天内（至次年1月1日）通过平台完成兑奖确认，逾期视为自动放弃

实物奖品将在兑奖确认后15个工作日内寄出

A豆及话费奖励将在兑奖确认后3个工作日内充入获奖者账户

## 9.5 免责声明

主办方保留对活动规则的解释权与调整权

因不可抗力导致活动无法正常进行的，主办方有权暂停或终止活动

参赛者提交的作品，主办方有权在活动宣传中无偿使用

# 十、推广执行节奏

| 阶段 | 时间 | 核心动作 |
| --- | --- | --- |
| 预热蓄水 | 10月1日—15日 | 营业厅物料铺设（海报/易拉宝）、电信APP弹窗预告、短信精准触达目标用户、社交媒体悬念海报 |
| 集中爆发 | 10月16日—31日 | 正式开放报名、KOL种草视频发布、营业厅"AI体验角"启动、社群裂变拉新 |
| 深度运营 | 11月全月 | 每日创作打卡挑战、每周主题创作赛（周赛小奖激励）、创作者社群答疑+技巧分享 |
| 高潮冲刺 | 12月1日—21日 | 投票开启、拉票裂变、社交平台作品传播、投票抽奖红包 |
| 收官传播 | 12月26日—31日 | 获奖名单公示、颁奖直播、获奖作品展、活动复盘传播 |

## 10.1 推广渠道

| 渠道 | 推广方式 |
| --- | --- |
| 线下营业厅 | 海报、易拉宝、"AI创作体验角"、营业员话术引导 |
| 电信APP/短信 | 弹窗推送、精准短信触达目标用户 |
| 社交媒体 | 抖音/小红书KOL种草、用户作品二次传播 |
| 社群运营 | 建立参赛者微信社群，每日创作打卡+技巧分享 |
| 裂变机制 | 邀请好友报名双方各得100 A豆 |

# 十一、预算汇总

| 类别 | 明细 | 面值感知 | 实际成本估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主赛道奖品 | 金奖×1 + 银奖×2 + 铜奖×3 | ≈4,400元 | ≈1,000元 |
| 单项赛道奖品（4赛道） | 每赛道：创意×1 + 人气×1 + 优秀×3 | ≈6,080元 | ≈1,920元 |
| 特别奖项 | 新人×3 + 传播×3 + 活跃×3 | ≈1,530元 | ≈600元 |
| 全民参与奖 | 预估覆盖1,500人次 | ≈3,000元 | ≈800元 |
| 投票红包 | 每日抽奖（14天） | ≈2,000元 | ≈2,000元 |
| 评审/运营费用 | 3—5位专家/KOL评审费 | ≈5,000元 | ≈5,000元 |
| 物料及推广 | 营业厅物料+线上广告投放 | ≈8,000元 | ≈8,000元 |
| 合计 |  | ≈30,000元 | ≈19,300元 |

成本说明：奖品中电信自有资源（宽带、流量、话费）边际成本远低于面值，A豆为平台虚拟资源，实际支出极低。对外宣传可按奖品面值总额传播（约3万元），提升活动感知价值。

# 十二、预期效果

| 核心指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 参赛报名人数 | ≥ 3,000人 |
| 活动期间作品总提交量 | ≥ 10,000件 |
| 活动页累计UV | ≥ 100,000 |
| 投票参与人次 | ≥ 30,000 |
| 新增订购用户（含随心选） | ≥ 2,000人 |
| 用户30日留存率 | ≥ 35% |
| 社交媒体曝光量 | ≥ 200,000次 |

# 十三、风险控制与应急预案

| 风险类型 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 参赛人数不足 | 报名人数低于预期 | 延长报名期1周；加大营业厅引导力度；降低参赛门槛（提交1件作品即可） |
| 作品质量偏低 | 用户对AI创作不熟悉 | 社群每日推送创作教程；设立"最佳进步奖"激励；营业员现场指导 |
| 刷票行为 | 机器/多账号刷票影响公平 | 技术侧反作弊监测；异常数据自动清除；设置举报通道 |
| 业务退订 | 用户参赛后退订业务 | 参赛资格与业务状态绑定；退订即取消参赛资格；设置最低在订时长 |
| 内容合规风险 | 作品包含违规内容 | AI初审+人工复审双重审核；违规即下架并取消资格；建立内容审核标准 |
| 技术故障 | 平台宕机/提交通道异常 | 提前压测；准备备用服务器；设立故障补偿机制（延长提交时间） |